Guia da Aula Prática – Azure DevOps na Gestão de Projetos

MBA em Gerenciamento de Projetos – UNIFOR

| Data | Duração | Professor | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| 29/09/2026 (terça-feira) | 4 horas | Arimatéia Júnior | 4 equipes de 6 alunos |

# 1. Objetivo

Cada equipe vai planejar e acompanhar um projeto real no Azure DevOps, usando um processo diferente (Basic, Agile, Scrum ou CMMI). Ao final, a equipe terá um backlog completo e organizado, uma sprint planejada, o quadro (board) mostrando o andamento, uma evidência de entrega gerada por pipeline e um dashboard que ajuda o gerente de projetos a tomar decisões.

Importante: Não é preciso programar. O código e a pipeline já estão prontos no projeto de vocês; o trabalho é de gestão: decompor o escopo, estimar, priorizar, distribuir responsabilidades e acompanhar a execução.

# 2. Como a atividade funciona

Uma organização para a turma: https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026

Um projeto por equipe, cada um com o seu processo. Você só vê o projeto da sua equipe.

Mesmo roteiro para todos: as 8 partes da seção 6 valem para as quatro equipes; o que muda é o vocabulário de cada processo, explicado na página da sua equipe (seção 7).

Material de apoio dentro do projeto: em Repos > Files, a pasta docs traz o guia de campos (docs/campos-work-items.md) e o guia do seu processo (docs/processos).

| Equipe | Processo | Projeto | Cenário | Hierarquia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipe 01 | Basic | 01-basic-portal | Portal do Cliente | Epic → Issue → Task |
| Equipe 02 | Agile | 02-agile-delivery | Sistema de Delivery | Epic → Feature → User Story → Task |
| Equipe 03 | Scrum | 03-scrum-banking | Aplicativo Bancário PIX | Epic → Feature → Product Backlog Item (PBI) → Task |
| Equipe 04 | CMMI | 04-cmmi-governance | Sistema Governamental | Epic → Feature → Requirement → Task (Change Request, Risk e Review ligados ao Requirement) |

# 3. Antes da aula: primeiro acesso

O login e a senha inicial de cada aluno estão na planilha enviada no grupo da turma. Faça este primeiro acesso antes da aula, pois ele leva de 5 a 10 minutos.

1. Acesse https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026 (de preferência no computador, com o celular à mão).

2. Entre com o seu login nome.sobrenome@arijrtechnology.com.br e a senha inicial da planilha.

3. Crie uma nova senha quando o sistema pedir. Guarde essa senha.

4. Configure o MFA: instale no celular o aplicativo Microsoft Authenticator (Android ou iOS). No computador, clique em Avançar até aparecer um QR Code. No aplicativo, toque em + > Conta corporativa ou de estudante > Digitalizar código QR e aponte para a tela. Confirme o número que aparecer.

5. Pronto: você verá o projeto da sua equipe na página inicial.

Dica: se aparecer a pergunta "Continuar conectado?", responda Sim no seu computador pessoal. Se não conseguir entrar, avise o professor pelo grupo da turma antes da aula.

# 4. Cronograma da aula

| Etapa | Tempo |
| --- | --- |
| Apresentação e demonstração | 45 min |
| Parte 1 – Entrar no projeto e conhecer o ambiente | 10 min |
| Parte 2 – Papéis e regras de preenchimento | 15 min |
| Parte 3 – Criar o backlog | 45 min |
| Parte 4 – Refinar, priorizar e estimar | 25 min |
| Parte 5 – Sprint e board | 25 min |
| Parte 6 – Pipeline e evidência de entrega | 20 min |
| Parte 7 – Consultas e dashboard | 30 min |
| Parte 8 – Apresentação das equipes (4 min cada) | 20 min |

# 5. Papéis dentro da equipe

Distribuam os papéis nos primeiros minutos. Todos criam e editam itens; o papel indica quem cuida de cada parte.

| Papel | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gerente do projeto | Conduz a priorização, a sprint e a apresentação final |
| Product Owner | Define valor, descrição e critérios de aceite dos itens |
| Guardião do backlog | Garante a hierarquia correta (pai/filho), as estimativas e as tags |
| Guardião do board | Atualiza estados, responsáveis e trabalho restante |
| Analista de indicadores | Cria as consultas e o dashboard |
| Responsável pela entrega | Executa a pipeline e registra a evidência no backlog |

# 6. Passo a passo da prática

A interface pode aparecer em inglês ou português. Os nomes abaixo estão em inglês, com a tradução entre parênteses quando for diferente.

## Parte 1 – Entrar no projeto e conhecer o ambiente (10 min)

1. Abra https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026 e clique no projeto da sua equipe.

2. No menu à esquerda, identifique Overview, Boards, Repos e Pipelines.

3. Abra Repos > Files e localize a pasta docs. Abra docs/campos-work-items.md e o guia do seu processo em docs/processos.

4. Abra Pipelines, clique na pipeline da equipe e depois na execução já existente. Clique no job e veja as etapas: testes, validação, build, publicação do artefato e deploy simulado.

5. Na página da execução, clique em "1 published" (1 publicado) para ver o artefato gerado.

## Parte 2 – Papéis e regras de preenchimento (15 min)

1. Definam os papéis da seção 5.

2. Leiam juntos o guia de campos (docs/campos-work-items.md): título, descrição, prioridade, estimativa, critérios de aceite e tags.

3. Combinem a escala de estimativa: 1, 2, 3, 5, 8 (13 = grande demais, precisa ser dividido).

4. Combinem a escala de prioridade: 1 = crítico/MVP, 2 = alto valor, 3 = complementar, 4 = pode ficar fora.

5. Regra de ouro: se o campo existir no item, preencha o campo; se não existir, escreva a informação na descrição.

## Parte 3 – Criar o backlog (45 min)

Use a tabela "Backlog realista" do guia do seu processo como ponto de partida. Vocês podem adaptar os itens, desde que mantenham a hierarquia e os mínimos da sua equipe (seção 7).

1. Vá em Boards > Backlogs. No canto superior direito, o seletor de nível mostra os níveis do seu processo (por exemplo Epics, Features, Stories). Escolha Epics.

2. Clique em + New Work Item (Novo item de trabalho), digite o título do Epic e pressione Enter.

3. Clique no título do item para abri-lo e preencha Description (Descrição), Assigned To (Atribuído a), Priority (Prioridade) e Tags. Clique em Save (Salvar).

4. Para criar um filho, passe o mouse sobre a linha do item no backlog e clique no ícone +. O Azure DevOps já cria o item do nível de baixo ligado ao pai (Epic → Feature, Feature → item de backlog, item → Task).

5. Troque o nível no seletor para ver e criar os itens de cada nível. Ative "Parents" (Pais) em View options (Opções de exibição) para enxergar a árvore completa.

6. Em cada item de backlog, preencha a estimativa e os Acceptance Criteria (Critérios de aceite). Nas Tasks, preencha os campos de horas indicados na página da sua equipe.

7. Crie pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência (use as tags risk, blocked ou dependency; no CMMI use também o tipo Risk).

Dica: se um item não aparece no backlog, confira se ele está no nível certo e ligado ao pai correto. Dentro do item, a seção Related Work (Trabalho relacionado) mostra o pai e os filhos.

## Parte 4 – Refinar, priorizar e estimar (25 min)

1. Respondam em equipe: o que entra no MVP? O que fica para depois? Qual item tem mais valor? Qual tem mais risco? Algum depende de outro?

2. Ordenem o backlog arrastando os itens: o que está no topo é o mais prioritário.

3. Dividam itens estimados em 13 ou que pareçam grandes demais em dois ou mais itens menores.

4. Registrem uma decisão: abra um item importante e escreva na Discussion (Discussão) por que ele ficou nessa prioridade.

## Parte 5 – Sprint e board (25 min)

1. Vá em Boards > Sprints e selecione a sprint da sua equipe (datas 29/09 a 12/10/2026).

2. Leve os itens prioritários para a sprint: em Boards > Backlogs, abra View options > Planning (Planejamento) e arraste os itens para a sprint no painel à direita. Outra forma: abra o item e mude o campo Iteration (Iteração).

3. Na aba Capacity (Capacidade) da sprint, informe para cada integrante a atividade e as horas por dia. Horas simbólicas, entre 2h e 4h por pessoa.

4. Na aba Taskboard (Quadro de tarefas), arraste as Tasks entre as colunas conforme o andamento.

5. Em Boards > Boards, movimentem os cards para simular o andamento: pelo menos um item não iniciado, um em andamento, um concluído e um bloqueado (tag blocked).

6. Ao concluir uma Task, atualize Remaining Work (Trabalho restante) para 0.

## Parte 6 – Pipeline e evidência de entrega (20 min)

1. Vá em Pipelines, abra a pipeline da equipe e clique em Run pipeline (Executar pipeline).

2. Preencha os parâmetros: Ambiente simulado = homologacao; Nota da entrega = uma frase da equipe (ex.: "Primeira validação da Equipe 03"). Clique em Run.

3. Aguarde terminar (poucos minutos). As equipes usam a mesma fila; se a execução ficar "Queued" (Na fila), é só esperar.

4. Abra o job e confira cada etapa: testes, validação, build, publicação do artefato e deploy simulado.

5. Baixe o site entregue: na página da execução, clique em "1 published" (1 publicado), passe o mouse sobre o artefato da equipe e clique no ícone de download (ou em ⋮ > Download artifacts).

6. Abra o site no seu computador: extraia o arquivo .zip baixado e dê dois cliques em index.html. O sistema da equipe abre no navegador. No rodapé aparecem o número do build, o ambiente e a nota da entrega que vocês digitaram.

7. Explore o sistema seguindo o roteiro "O que testar no site" da página da sua equipe (seção 7).

8. Copie o endereço da página da execução e cole na Discussion do item que representa a entrega (ou crie uma Task "Registrar evidência da pipeline"). Adicione a tag pipeline.

## Parte 7 – Consultas e dashboard (30 min)

1. Vá em Boards > Queries (Consultas) > New query (Nova consulta). Mantenha o tipo Flat list of work items.

2. Monte o filtro: Work Item Type = o item de backlog da equipe (e/ou Task); State <> o estado final. Clique em Run query.

3. Em Column options (Opções de coluna), inclua Title, State, Assigned To, Priority, Tags e a estimativa.

4. Clique em Save query (Salvar consulta) e escolha a pasta Shared Queries > Dashboard da Equipe. Não salve em My Queries, pois o dashboard não consegue usar.

5. Na aba Charts (Gráficos) da consulta, crie um gráfico de pizza ou barras por State.

6. Vá em Overview > Dashboards (Painéis) > New dashboard. Dê o nome "Dashboard da Equipe 0X", marque a opção Project Dashboard (Painel do projeto) e clique em Create.

7. Clique em Edit (Editar) e adicione pelo menos 4 widgets: Markdown (objetivo, riscos e próximos passos; há um modelo em docs/templates/dashboard-markdown.md), Query Results (a consulta salva), Chart for Work Items (o gráfico) e Build History (a pipeline). Opcionais: Sprint Burndown e Cumulative Flow Diagram.

8. Clique em Done editing (Concluir edição). O dashboard deve responder: o que está em andamento, o que está bloqueado, o que foi entregue e qual item tem maior prioridade.

Dica: o gráfico de burndown pode aparecer quase vazio, porque depende de dias de histórico. Isso é esperado na aula.

## Parte 8 – Apresentação (4 min por equipe)

1. Como o processo de vocês organiza o trabalho? Mostrem a hierarquia criada.

2. Como a equipe priorizou e estimou?

3. Qual item representa o maior risco ou dependência?

4. Qual métrica do dashboard mais ajuda o gerente de projetos?

5. O que a pipeline evidencia sobre a entrega e a rastreabilidade? Mostrem o site entregue aberto no computador.

# 7.1 Equipe 01 – Processo Basic – Portal do Cliente

Objetivo do cenário: Criar uma experiência simples para o cliente acompanhar solicitações, status de atendimento e comunicados.

O que o seu processo deve mostrar: Simplicidade: poucos níveis, pouca cerimônia e visão rápida do fluxo.

| Item | Na sua equipe |
| --- | --- |
| Projeto | 01-basic-portal |
| Hierarquia | Epic → Issue → Task |
| Níveis no seletor do backlog | Epics e Issues |
| Item de backlog principal | Issue |
| Estimativa | Effort (na Issue) |
| Campos das Tasks | Activity e Remaining Work |
| Estados (fluxo no board) | To Do → Doing → Done |
| Sprint | Sprint 01 (29/09 a 12/10/2026) |
| Pipeline | pipeline-basic-portal |
| Artefato publicado | basic-portal-site |
| O que testar no site | Entrar com qualquer e-mail e senha, abrir uma nova solicitação, usar os filtros e avançar o status de um item. |
| Guia detalhado (em Repos) | docs/processos/basic.md |
| Mínimo esperado no backlog | 1 Epic, 5 Issues e 10 Tasks |

## Checklist de entrega da equipe

☐  Todos os integrantes acessaram o projeto 01-basic-portal.

☐  Papéis definidos (seção 5).

☐  Backlog com no mínimo 1 Epic, 5 Issues e 10 Tasks, todos ligados ao item pai correto.

☐  Cada Issue com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.

☐  Tasks com activity e remaining work preenchidos.

☐  Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.

☐  Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.

☐  Itens prioritários dentro da Sprint 01 e capacidade do time preenchida.

☐  Board com itens em estados diferentes (To Do → Doing → Done), incluindo um bloqueado.

☐  Pipeline pipeline-basic-portal executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.

☐  Artefato basic-portal-site baixado, site aberto no computador e nota da equipe conferida no rodapé.

☐  Link da execução da pipeline registrado em um item (tag pipeline).

☐  Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.

☐  Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.

☐  Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

# 7.2 Equipe 02 – Processo Agile – Sistema de Delivery

Objetivo do cenário: Permitir que o cliente acompanhe o pedido em tempo real e que o gestor enxergue progresso, gargalos e valor entregue.

O que o seu processo deve mostrar: Produto: valor para o usuário, histórias bem escritas e critérios de aceite.

| Item | Na sua equipe |
| --- | --- |
| Projeto | 02-agile-delivery |
| Hierarquia | Epic → Feature → User Story → Task |
| Níveis no seletor do backlog | Epics, Features e Stories |
| Item de backlog principal | User Story |
| Estimativa | Story Points (na User Story) e Business Value (na Feature) |
| Campos das Tasks | Activity, Original Estimate, Remaining Work e Completed Work |
| Estados (fluxo no board) | New → Active → Resolved → Closed |
| Sprint | Sprint 01 (29/09 a 12/10/2026) |
| Pipeline | pipeline-agile-delivery |
| Artefato publicado | agile-delivery-site |
| O que testar no site | Avançar o status do pedido até "Entregue", acompanhar o entregador no mapa e avaliar a entrega. |
| Guia detalhado (em Repos) | docs/processos/agile.md |
| Mínimo esperado no backlog | 1 Epic, 3 Features, 6 User Stories e 10 Tasks |

## Checklist de entrega da equipe

☐  Todos os integrantes acessaram o projeto 02-agile-delivery.

☐  Papéis definidos (seção 5).

☐  Backlog com no mínimo 1 Epic, 3 Features, 6 User Stories e 10 Tasks, todos ligados ao item pai correto.

☐  Cada User Story com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.

☐  Tasks com activity, original estimate, remaining work e completed work preenchidos.

☐  Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.

☐  Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.

☐  Itens prioritários dentro da Sprint 01 e capacidade do time preenchida.

☐  Board com itens em estados diferentes (New → Active → Resolved → Closed), incluindo um bloqueado.

☐  Pipeline pipeline-agile-delivery executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.

☐  Artefato agile-delivery-site baixado, site aberto no computador e nota da equipe conferida no rodapé.

☐  Link da execução da pipeline registrado em um item (tag pipeline).

☐  Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.

☐  Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.

☐  Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

# 7.3 Equipe 03 – Processo Scrum – Aplicativo Bancário PIX

Objetivo do cenário: Entregar uma transferência PIX simulada em uma sprint curta, com validação, limite e acompanhamento por burndown.

O que o seu processo deve mostrar: Sprint: meta, capacidade do time e trabalho restante (burndown).

| Item | Na sua equipe |
| --- | --- |
| Projeto | 03-scrum-banking |
| Hierarquia | Epic → Feature → Product Backlog Item (PBI) → Task |
| Níveis no seletor do backlog | Epics, Features e Backlog items |
| Item de backlog principal | Product Backlog Item |
| Estimativa | Effort (no PBI) |
| Campos das Tasks | Activity e Remaining Work |
| Estados (fluxo no board) | PBI: New → Approved → Committed → Done · Task: To Do → In Progress → Done |
| Sprint | Sprint 01 - PIX (29/09 a 12/10/2026) |
| Pipeline | pipeline-scrum-banking |
| Artefato publicado | scrum-banking-site |
| O que testar no site | Fazer um PIX com CPF de 11 dígitos, testar um valor acima do limite do piloto e conferir comprovante e extrato. |
| Guia detalhado (em Repos) | docs/processos/scrum.md |
| Mínimo esperado no backlog | 1 Epic, 2 Features, 6 PBIs e 9 Tasks |

## Checklist de entrega da equipe

☐  Todos os integrantes acessaram o projeto 03-scrum-banking.

☐  Papéis definidos (seção 5).

☐  Backlog com no mínimo 1 Epic, 2 Features, 6 PBIs e 9 Tasks, todos ligados ao item pai correto.

☐  Cada Product Backlog Item com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.

☐  Tasks com activity e remaining work preenchidos.

☐  Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.

☐  Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.

☐  Itens prioritários dentro da Sprint 01 - PIX e capacidade do time preenchida.

☐  Board com itens em estados diferentes (PBI: New → Approved → Committed → Done · Task: To Do → In Progress → Done), incluindo um bloqueado.

☐  Pipeline pipeline-scrum-banking executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.

☐  Artefato scrum-banking-site baixado, site aberto no computador e nota da equipe conferida no rodapé.

☐  Link da execução da pipeline registrado em um item (tag pipeline).

☐  Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.

☐  Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.

☐  Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

# 7.4 Equipe 04 – Processo CMMI – Sistema Governamental

Objetivo do cenário: Controlar acessos por perfil com formalidade, registrando requisitos, mudanças, riscos e evidências para auditoria.

O que o seu processo deve mostrar: Governança: requisitos formais, mudanças justificadas e rastreabilidade para auditoria.

| Item | Na sua equipe |
| --- | --- |
| Projeto | 04-cmmi-governance |
| Hierarquia | Epic → Feature → Requirement → Task (Change Request, Risk e Review ligados ao Requirement) |
| Níveis no seletor do backlog | Epics, Features e Requirements |
| Item de backlog principal | Requirement |
| Estimativa | Size e Risk (no Requirement) e Business Value (na Feature) |
| Campos das Tasks | Discipline, Original Estimate, Remaining Work e Completed Work |
| Estados (fluxo no board) | Proposed → Active → Resolved → Closed |
| Sprint | Sprint 01 (29/09 a 12/10/2026) |
| Pipeline | pipeline-cmmi-governance |
| Artefato publicado | cmmi-governance-site |
| O que testar no site | Aprovar uma mudança com dois perfis diferentes (campo "Você está atuando como"), com justificativa, e conferir a trilha de auditoria. |
| Guia detalhado (em Repos) | docs/processos/cmmi.md |
| Mínimo esperado no backlog | 1 Epic, 2 Features, 4 Requirements, 5 Change Requests e 9 Tasks |

## Checklist de entrega da equipe

☐  Todos os integrantes acessaram o projeto 04-cmmi-governance.

☐  Papéis definidos (seção 5).

☐  Backlog com no mínimo 1 Epic, 2 Features, 4 Requirements, 5 Change Requests e 9 Tasks, todos ligados ao item pai correto.

☐  Cada Requirement com descrição, critérios de aceite, prioridade, estimativa e responsável.

☐  Tasks com discipline, original estimate, remaining work e completed work preenchidos.

☐  Backlog ordenado por prioridade e decisão registrada na Discussion de um item.

☐  Pelo menos um item de risco, bloqueio ou dependência registrado.

☐  Itens prioritários dentro da Sprint 01 e capacidade do time preenchida.

☐  Board com itens em estados diferentes (Proposed → Active → Resolved → Closed), incluindo um bloqueado.

☐  Pipeline pipeline-cmmi-governance executada pela equipe com os parâmetros preenchidos.

☐  Artefato cmmi-governance-site baixado, site aberto no computador e nota da equipe conferida no rodapé.

☐  Link da execução da pipeline registrado em um item (tag pipeline).

☐  Consulta salva em Shared Queries > Dashboard da Equipe, com um gráfico.

☐  Dashboard da equipe com pelo menos 4 widgets.

☐  Apresentação de 4 minutos preparada (Parte 8).

# 8. Critérios de avaliação (0 a 2 por critério, total 16)

| Critério | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Processo correto | Incorreto | Parcial | Correto |
| Hierarquia | Inexistente | Simples | Coerente e relacionada |
| Campos dos work items | Vazios | Parcial | Descrição, prioridade, estimativa e aceite claros |
| Priorização | Ausente | Básica | Justificada por valor, risco e dependência |
| Board / Sprint | Não usado | Básico | Representa fluxo real |
| Pipeline | Não executou | Executou com ajuda | Executou e entendeu |
| Dashboard | Ausente | Poucos widgets | Apoia decisão |
| Apresentação | Sem clareza | Parcial | Clara e objetiva |

# 9. Dúvidas comuns

| Situação | O que fazer |
| --- | --- |
| Não consigo entrar | Confira o login (nome.sobrenome@arijrtechnology.com.br) e chame o professor. |
| Não encontro um campo | Escreva a informação na descrição do item. |
| O item não aparece no backlog | Confira o nível no seletor e se o item está ligado ao pai correto. |
| Não consigo salvar a consulta | Salve em Shared Queries > Dashboard da Equipe (não em My Queries). |
| O gráfico não aparece no dashboard | A consulta precisa ser Flat list e estar em Shared Queries. |
| A pipeline está "Queued" | Outra equipe está executando; aguarde a sua vez. |
| O burndown está vazio | Normal: depende de dias de histórico na sprint. |

# 10. Materiais

Organização da turma: https://dev.azure.com/unifor-mba-gp-2026

Guias dentro do projeto: Repos > Files > docs (campos, processos, dashboard e modelos)

Repositório público da prática: https://github.com/unifor-docente/azure-devops-planejamento-hands-on